 石家庄市农业农村局文件
 石农〔2019〕208号                            
石家庄市农业农村局
关于印发2019年度石家庄市地下水超采综合治理小麦节水品种及配套技术推广补贴项目实施方案的通知

有关县（市、区）农业农村局，局属有关单位：
为贯彻落实习近平生态文明思想，推动地下水超采综合治理顺利实施，有效压减农业地下水开采量，根据省农业农村厅《关于印发2019年度河北省地下水超采综合治理农业项目实施方案的通知》（冀农办发〔2019〕252号）要求，制定了2019年度小麦节水品种及配套技术推广补贴项目实施方案，现印发你们，请结合实际制定本县（市、区）实施方案，并于9月10日前，向市农业农村局申请审核、批复，待批复后正式实施。现将有关事项通知如下：

一、加强组织领导

县级农业农村部门是地下水超采综合治理小麦节水品种及配套技术推广补贴项目实施的责任主体。要把项目谋划、组织、实施、落实摆在突出位置，分工负责，精心组织，强力推进。市农业农村局成立由王溪波局长任组长，刘芬玲副局长任副组长，局办公室、财务审计处、发展规划处、项目监督处、科教处、农经处、种植业处、农机处和市种子管理站等处室和单位主要负责同志为成员的地下水超采综合治理农业节水工作领导小组，负责统一谋划部署和推进落实等工作。领导小组办公室设在市局种植业处。有关单位各负其责，局种植业处负责综合协调、情况反馈和调度推进等；市种子管理站具体负责小麦节水品种及配套技术推广补贴项目和节水品种质量检查等组织实施。县级农业农村部门也要成立相应组织机构，明确责任，细化任务，理顺关系，落实好所承担的各项任务目标。
二、规范资金使用
要切实加强项目资金管理和使用，科学规范使用项目经费，严格按照有关资金管理办法、项目实施方案、有关工作部署等文件执行，发挥资金使用效益。各县（市、区）要周密计划、科学组织、精准实施小麦节水品种及配套技术推广补贴项目实施效果评估，评估结果要作为年度总结报告的重要内容，连同总结一并报市农业农村局。
三、严格项目管理
县级按照市级实施方案分解任务，编制本级实施方案。市级对县级实施方案的可行性、目标任务、组织管理方式等进行审核、批复。县级要根据市级实施方案，科学安排进度，明确时间节点，规范项目运行，落实项目任务，实现节水效果。项目完成后，形成总结报告，以正式文件2020年7月10日前报市农业农村局。

加强档案管理。要按照“县有项目实施区域图，乡（镇）有面积汇总表，村有分户、分地块任务清册”等要求，建立项目到村、到户、到地块明细档案。要强化监督公示，要联合纪检监察和审计等部门强化监督检查,不留盲区、不留死角,确保项目规范运行。村民代表要全程参与项目运作，严格落实公示制度，县级在实施其他项目和开展其他工作时，不得与地下水超采综合治理有关项目捆绑进行或“搭车收费”，确保农业项目规范运行、落地实施，确保农民群众对项目的知情权、参与权和监督权。
四、落实工作责任
实行县包乡（镇）、乡（镇）包村责任制。县级农业农村部门要安排责任心强、懂政策、懂技术、能办事的干部下沉一级，包乡（镇）、包村指导工作。要制定实在管用的干部包乡（镇）、包村工作责任，制定切实可行的项目推进计划。县级要印制包乡（镇）、包村干部名册，公开联系电话，并报市种子管理站存档备案。市农业农村局将结合工作进展情况，随时开展抽查和询问相关工作。县、乡（镇）、行政村要层层签订工作责任书，乡（镇）或行政村要与农户、经营主体等签订实施协议（责任书、协议文本由县统一印制），明确双方任务目标和责任，确保按量按要求完成小麦节水品种及配套技术推广补贴项目，项目落实情况要及时向市农业农村局报告。
五、发挥示范带动

县级要建立健全小麦节水品种及配套技术推广补贴项目示范区，要集中连片推进，有条件的整乡、整村推进。要按照1-5万亩建立1个、5万亩以上建立2-3个示范区的要求，在交通便利、地理位置明显、人员活动密集等便于观摩的地方，树立小麦节水品种及配套技术推广补贴项目示范区标志牌。以项目为单位，重点明确项目实施背景、政策依据、实施条件、节水技术措施与路线、补助标准、节水目标、组织管理单位、技术指导专家、联系电话等，做给农民看，带着农民学，让农民一看就懂，一学就会，带动项目区外的农户共同节约农业用水，同步实现节本增效。

六、实施绩效评估
落实市委办公室、市政府办公室《石家庄市地下水超采综合治理实施方案》（〔2019〕31号），有关逐级分解任务、规范建设管理、严格评估奖惩等要求，有效促进年度人物目标落实，县级重点抓好本级评估，坚持绩效优先、客观公正、可操作、好评估的原则，着重评估目标完成、措施落实、资金使用等情况，评估结果及相关数据结论在总结报告中说明，并作为年度总结报告的附件一并上报。
（一）绩效评估指标。重点包括：任务目标完成、措施落实、组织管理、资金使用等4个方面。其中，任务目标完成占总分20%，措施落实占60%，组织管理占10%，资金使用占10%。
（二）绩效评估方法。以《河北省地下水超采综合治理省级考核办法》为依据，采用评分法，满分100分。评估结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个等次。考核得分90分以上为优秀，80分以上、90分以下为良好，60分以上、80分以下为合格，60分以下为不合格（以上包括本数，以下不包括本数）。
1.目标完成情况。主要评估计划节水量，低于目标值70%不得分，70-100%按比例得分。根据评估数据或实际考核情况评分。
2.措施落实情况。主要评估年度任务落实情况，低于目标值（任务面积）80%不得分，80-100%按比例得分。采取查看自验和验收报告；随机抽取项目县，查看农户实施项目清册和补贴发放清单；每县抽查2-3个项目乡（镇），每个乡（镇）抽查2-3个村，每村抽取3-5个农户，现地测量，现场核查，核实实施面积、补助发放等，了解群众满意度等。
3.组织管理情况。主要评估制度建设、档案管理、宣传活动等。分别采取查看资料、随机走访群众等方式。其中在国家级媒体正面报道每有一篇重点加分，省级媒体每有一篇适当加分。项目档案资料不完整每缺一项适当扣分。因工作不力造成不稳定等问题的，加重扣分。
4.资金使用情况。主要评估资金使用计划、支出进度、资金使用合规性等。其中，资金支出进度评分按财政有关规定和项目实施方案规定得分；资金使用不符合管理规章、不能足额及时拨付项目补助资金、挪用项目资金、资金使用有重大问题等，加重扣分。
（三）项目经济、社会、生态效益目标。种植冬小麦节水品种，落实配套节水技术的农户积极性高，小麦单产稳定。亩均减少浇水1-2次，全市平均亩均节水40-50立方米，项目区减少地下水开采0.42亿立方米。
七、营造良好氛围
县级农业农村部门要制定宣传方案，广泛宣传开展地下水超采综合治理的重要意义，统一广大干部、农民群众的思想认识，提高基层干部和农民群众的节水意识、生态保护意识，引导广大农民群众自觉投入到农业节水有关工作中，努力把减少农业用水变成自觉行动。加强对县、乡、村典型经验、工作成效、项目进展、节水效果等总结宣传报道。大力营造群策群治的良好氛围，通过宣传发动调动农户参与的积极性，落实好农业节水项目。

探索出的好经验，工作中的好做法、好典型，以及工作中遇到的困难和问题要及时向市种子管理站反馈。

联系人：市农业农村局种植业处，杨会房，电话：69117681
市种子管理站，赵海龙，电话：83665608

附件: 1.小麦节水品种及配套技术推广补贴项目实施方案

2.小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册

3.项目领导小组及专家指导组名单

4.项目包县分组表

石家庄市农业农村局

   2019年8月12日

附件1：
小麦节水品种及配套技术推广补贴项目

实施方案

一、项目概况

（一）总体要求

根据石家庄市人民政府办公室《关于印发石家庄市地下水超采综合治理规划的通知》《石家庄市地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》要求，在地下水超采区，因地制宜，科学布局，大力推广小麦节水新品种及配套技术，节约农业用水，减少地下水开采。冀中南山前平原及黑龙港高产麦区，重点推广节水高产品种。同等条件下优质强筋小麦节水品种优先支持。

（二）基本原则

2019年度小麦节水品种及配套技术推广补贴项目与2017、2018年度小麦节水品种及配套技术推广项目的实施地点不能重叠。在地下水超采区的井灌区，以物化补助节水品种并落实配套节水技术组织实施。

（三）任务目标

在藁城区、新乐市、正定县、深泽县、高邑县、赵县、无极县、元氏县、晋州市、行唐县的地下水超采区，推广小麦节水品种及配套技术91.5万亩，亩均节水40-50立方米左右，实现地下水压采0.42亿立方米以上。
二、项目实施内容

（一）实施条件
在地下水超采区的井灌区，选择蓄水保墒能力较好的麦田，推广节水抗旱小麦品种，落实配套节水栽培技术。

（二）实施规模

在地下水超采区藁城区、新乐市、正定县、深泽县、高邑县、赵县、无极县、元氏县、晋州市、行唐县等县（市、区）组织实施。其中，藁城区6.5万亩，投资455万元；新乐市10.7万亩，投资749万元；正定县6.5万亩，投资455万元；深泽县5.9万亩，投资413万元；高邑县6.5万亩，投资455万元；赵县13万亩，投资910万元；无极县7.8万亩，投资546万元；元氏县9.8万亩，投资686万元；晋州市9.8万亩，投资686万元；行唐县15万亩，投资1050万元。
（三）时间安排和工作进度

2019年8-9月，县(市、区)制定本级实施方案。县(市、区)将任务面积精准分解到乡（镇）、村、农户、地块。层层签订责任书。逐户核实，登记造册，进行公示。

2019年9-10月，完成小麦节水品种供种，向供种企业拨付80%物化补贴资金。任务落实到地块，县（市、区）、供种企业分别开展小麦节水种植技术指导服务和宣传培训。

2019年12月15日前，组织验收，完成县(市、区)级自验，向供种企业拨付剩余20%物化补贴资金。

2020年5月20日前，完成市级验收。
（四）实施步骤和重点环节

1.分解任务。在充分尊重农民意愿的基础上，县级依据市级实施方案和乡（镇）、村、农户申报情况，将推广冬小麦节水品种任务面积分解落实到乡（镇）、项目村、农户（家庭农场、农民专业合作组织）、地块，在县级农业信息网等相关媒体公开公示。

2. 制定实施方案。承担任务的县（市、区）制定县级实施方案，报市审核批复后实施。

3. 选择节水品种。县级农业农村部门在省公布的节水品种推介目录内，依据本县实际情况，采取专家论证的方式，选择适合本地推广的节水品种，以承担任务面积为标准选择，品种数量不超过每万亩1个品种，最多不超过10个品种。由县级农业农村部门组织村委会和供种企业统一对接，县级农业农村部门和村委会共同确定适合本村的品种，每村（包括家庭农场、农民专业合作社）原则上选择1个品种，最多不超过2个品种。鼓励积极种植既节水又优质、适合当地的强筋品种，强筋品种补贴面积不低于项目实施面积的20%。
4.确定供种企业资质和条件。供种企业应具备相应生产经营资质的独立法人；种子生产田经过市级以上种子管理机构检验合格，种子生产面积与供种数量相符；所供种子必须用合格种衣剂，特别是针对茎基腐病、根腐病、纹枯病等主要土传病害或种传病害有预防效果的种衣剂，质量达到国家标准；守法经营，信誉良好，近三年未发生重大种子质量事故，在监督抽检中未发现不合格种子，且未发生拒检行为；具备良种良法配套推广及宣传培训能力。供种企业须列入省农业农村厅在河北农业信息网上公布的供种企业名单。

5.压实种子管理责任。落实种子“属地管理”责任，对补贴种子和供种企业进行重点监管。要从供种企业的资质和种子生产经营档案入手，对照检查种子标签和使用说明，查清种子来源和去向，实现可追溯管理。要落实供种企业对提供的种子质量负全责等要求。由市种子检验站对供种企业的补贴品种进行随机检验，把好种子质量关，确保项目区用种安全。

6.明确种子价格。2019年度项目区节水品种物化补助每亩70元，亩供种量由县级组织专家进行科学论证确定，种子价格不高于4.666元/公斤。亩播量低于15公斤、资金有剩余的，可用于播后镇压等节水技术措施补贴，也可用于扩大实施规模。优质强筋节水品种价格不高于5元/公斤，亩供种量不低于14公斤。

7.签订供种合同。项目村村委会与供种企业按有关规定签订供种合同，一式三份，明确双方权利和义务，明确供种数量、价格、时间及售后节水技术服务培训等内容，县级作为监督方在供种合同上签字盖章，并留存一份存档备案。

8.填制供种清册。县级统一印制《小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册》（附件2），由村委会负责在发放种子时如实填写。内容包括补贴对象姓名、补贴对象身份证号、联系电话、实施面积、供种企业名称、供种数量、种子价格、补贴金额等，供种清册要在村务公开栏公示，时间不少于7天，无异议后加盖村委会公章；村委会负责人签字后报乡（镇）政府汇总、审核、盖章；乡（镇）负责人签字后报县级农业农村部门审核、汇总、签字、盖章，作为拨付补助资金和物化补助的依据。

9.落实供种留样。供种开始后，县级统一组织项目村对企业供种按规定进行留样备检，样品由县级统一送市种子检验站备检。

10.搞好技术服务。供种企业供种时必须向每个农户提供一张该品种配套节水栽培技术明白纸，重点明确该品种节水栽培技术要点、节水技术路线等，逐乡逐村开展技术培训，让农民切实了解掌握节水品种必须配套节水栽培技术才能实现节水目标，减少浇水次数。县级要加大小麦节水栽培技术的宣传和培训力度，关键农时季节组织技术人员到田间地头指导农民落实节水技术。

11.落实配套技术。县级组织相关供种企业在宣传培训的基础上，重点抓好秋种和春管两个环节，指导农民切实搞好秋种，将上茬作物秸秆精细粉碎、精细整地、精细播种、强力镇压等技术落实到田间地块，为春季减少1-2次浇水打好基础。科学开展春管，落实墒情监测，依靠监测数据指导农民适墒灌溉、推迟春一水、浇好拔节水，力争春季麦田浇水控制在2次以内，有条件的提倡只浇1次水，比传统浇水减少1-2次。

12.县级组织自验。供种结束后，县级组织有关专家进行自验，对供种合同、公开公示、供种数量、实施面积、亩供数量、任务落实、播种质量、田间长势等情况进行自验，自验结果报市级备案。

13.按时拨付资金。根据《小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册》、供种合同、村委会收到的种子证明材料和正式发票，供种结束后，由县级向供种企业拨付物化补贴资金的80%；出苗1个月内，组织有关专家进行验收，验收合格后，再拨付剩余的20%资金。

14.市级组织验收。市种子管理站根据县(市、区)自验结果，负责组织有关专家，对辖区内项目县进行验收。验收内容主要包括：组织领导、实施方案、供种合同、供种面积、任务落实、资金拨付、公示情况、县级自验结果、播种质量、田间长势、预期亩产、春管节水目标等。验收办法由市种子管理站制定，并出具验收报告。

三、资金使用

（一）补助对象
项目区内按实施方案要求，列入种植冬小麦节水品种的农户、家庭农场、农民专业合作组织等。
（二）补助环节

乡（镇）、村公开公示无异议后，对农户物化补助冬小麦节水品种。
（三）补助标准

每亩物化补助70元。
（四）补助方式

对农户，按照先公示后补助实施的方式进行。对企业，根据《小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册》、供种合同、村委会收到的种子证明材料和正式发票，供种结束后，经县级农业农村部门汇总、统计、审核、签字、盖章，无异议后由县级向供种企业拨付物化补贴资金的80%；出苗1个月内，由县级组织有关专家进行验收，验收合格后，再拨付剩余的20%资金。

附件2：                      

小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册
                                                                                                年      月      日
	序号
	补贴对象姓名

（农户或家庭农场或合作社）
	补贴对象身份证号
	联系电话
	实施面积（亩）
	供种数量（斤）
	种子价格（元/斤）
	补贴金额（元）
	供种企业

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


村委会（公章）：                         村委会负责人签字：                                       
注：1.此表一式四份，一份报乡镇政府汇总、统计、保存，一份由村委会公示、保存，一份由供种企业按册供种，一份由县农业农村局汇总、

统计、保存。

2.此表是拨付补助资金和物化补助的重要依据，由县农业农村局印制。

3.举报电话：

附件3：
项目领导小组及专家指导组名单
领导小组名单：

组  长：王溪波          局  长

副组长：刘芬玲          副局长

        高金生          副调研员

        张爱民          副调研员

成  员：孙桂银          办公室主任

        贾  磊          财务审计处处长

        黄  滨          发展规划处处长

        底晓方          项目监督处处长

        刘红梅          科技教育处处长

        李学敏          农村合作经济处处长

        杜凤国          农业机械化管理处处长

        孟小莽          市种子管理站站长

王瑞文          种植业处主任科员

专家指导组名单：

组  长：刘芬玲      副局长

        高金生      副调研员

        张爱民      副调研员

成  员：田东良      市农科院副院长      研究员

孟小莽      市种子管理站站长    推广研究员

        何建永      市农技中心主任      推广研究员

        赵海龙      市种子管理站副站长  高级农艺师

        许豫南      市种子管理站        高级农艺师

王瑞文      种植业处            主任科员
附件4：

项目包县分组表

	序号
	组长
	组员
	县（市、区）

	第一组
	刘芬玲
	田东良

赵海龙
	行唐县、新乐市正定县

	第二组
	高金生
	王瑞文

何建永
	赵县、元氏县、高邑县

	第三组
	张爱民
	孟小莽

许豫南
	藁城区、无极县、晋州市、深泽县


信息公开选项：公开
  石家庄市农业农村局办公室                2019年8月12日印发
- 1 -
- 1 -

