## Sheet1
附件2
石家庄市高标准农田问题公示（第一批）
序号 | 县（市、区） | 问题描述 | 问题所在地点 | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 藁城区 | 藁城区南孟镇西凝仁82号井喷灌管道被压弯 | 南孟镇西凝仁82号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
2 | 藁城区 | 藁城区西关镇董家庄455号井出水口保护装置损坏 | 西关镇董家庄455号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
3 | 藁城区 | 藁城区常安镇南楼250号井泵站电磁阀卡顿 | 常安镇南楼250号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
4 | 藁城区 | 藁城区南孟镇杜家庄村80号井和84号井的水泵烧坏，需更更换水泵，调试电力设备。 | 南孟镇杜家庄村80号井和84号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
5 | 藁城区 | 藁城区西关镇前西关村东喷灌丢失1个出水阀门 | 西关镇前西关村东 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
6 | 藁城区 | 藁城区西关镇前西关村239号井出沙量大 | 西关镇前西关村239号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
7 | 藁城区 | 藁城区常安镇锁家寨村村北3处出水口损坏 | 西关镇前西关村239号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
8 | 藁城区 | 藁城区常安镇里庄村村东方田水利管道漏水 | 常安镇里庄村村东 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
9 | 藁城区 | 藁城区南孟镇西凝仁91号井管灌，浇一会就跳闸。 | 南孟镇西凝仁91号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
10 | 藁城区 | 藁城区南孟镇杜家庄村82号井内陷 | 南孟镇杜家庄村82号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
11 | 藁城区 | 藁城区贾市庄镇卞家寨村村东喷灌路边喷头喷水过界，需要将48个喷头调换成180度的喷头。 | 贾市庄镇卞家寨村村东 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
12 | 藁城区 | 藁城区张家庄镇张家庄村23号路路面有裂缝，转弯半径破损。 | 张家庄镇张家庄村23号路 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
13 | 藁城区 | 藁城区廉州镇东垒下村806乡道旁方田井盖损坏 | 廉州镇东垒下村806乡道旁方田 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
14 | 藁城区 | 藁城区常安镇永安村463号井施肥泵和施肥罐连接处损坏 | 常安镇永安村463号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
15 | 藁城区 | 藁城区常安镇永安村438号井泵站铜阀损坏 | 常安镇永安村438号井 | 4月底 | 葛彦飞 88114368
16 | 高邑县 | 高邑县2024年大营镇片高标准农田改造提升项目高家庄村村西2个阀门井损坏 | 高邑县大营镇高家庄村村西 | 2026-04-13 | 张军涛 15081818191
17 | 高邑县 | 高邑县2023年中韩镇片高标准农田提升改造项目西韩庄村村北一个出水口损坏 | 高邑县中韩镇西韩庄村北 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
18 | 高邑县 | 高邑县2022年富村镇片高标准农田改造提升项目里村村西1个出水口损坏 | 高邑县富村镇里村村西 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
19 | 高邑县 | 高邑县2022年大营镇高标准农田建设项目东邱村西南长7米、宽4米农田道路因燃气公司施工被损坏。 | 高邑县大营镇东邱村村西南 | 2026-04-20 | 路亚宁 18931187235
20 | 高邑县 | 高邑县2022年富村镇片高标准农田改造提升项目东富村村南2个出水口损坏 | 高邑县富村镇东富村村南 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
21 | 高邑县 | 高邑县2022年富村镇片高标准农田提升改造项目西北营村村南1个出水口损坏 | 高邑县富村镇西北营村南 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
22 | 高邑县 | 高邑县2023年万城镇片高标准农田建设项目城照村村东因扩路需9个出水口需内移 | 高邑县万城镇城照村村东 | 2026-04-20 | 张翠锋 15383743009
23 | 高邑县 | 2021年高邑县富村镇片高标准农田建设项目宋家庄村村西1个出水口保护装置损坏 | 高邑县宋家庄村村西 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
24 | 高邑县 | 2021年高邑县富村镇片高标准农田建设项目北渎村村西1个出水口损坏 | 高邑县富村镇北渎村村西 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
25 | 高邑县 | 高邑县2022年富村镇片高标准农田提升改造项目文忠家庭农场1个电磁阀损坏 | 高邑县文忠家庭农场 | 2026-04-15 | 张翠锋 15383743009
26 | 高邑县 | 2019高邑镇富村镇高标准农田建设项目东驿头村村北1出水口损坏 | 高邑县富村镇东驿头村村北 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
27 | 高邑县 | 2021年高邑县富村镇片高标准农田建设项目原种场2个出水口损坏 | 高邑县原种场 | 2026-04-13 | 张军涛 15081818191
28 | 高邑县 | 高邑县2023年中韩镇片高标准农田提升改造项目河村小果家庭农场因安装喷灌后，电线电压不足，影响浇灌。 | 高邑县小果家庭农场 | 4月底 | 小果 13933116194
29 | 高邑县 | 高邑县2023年万城镇片高标准农田建设项目国营苗圃农场1个阀门井盖丢失 | 高邑县国营苗圃农场 | 2026-04-13 | 张翠锋 15383743009
30 | 高邑县 | 高邑县2022年富村镇片高标准农田建设项目东南岩村东月丰种植合作社喷灌喷头损坏11个 | 高邑县月丰种植合作社 | 2026-04-13 | 耿会义 18631183965
31 | 井陉县 | 后亭村出水口损坏6个，影响农田灌溉效率。 | 吴家窑乡后亭村 | 4月底 | 翟俊泉18332336668
32 | 井陉县 | 达柯村集雨池的沉淀池周围无硬化措施，造成集水困难。 | 辛庄乡达柯村 | 7月底 | 翟俊泉18332336668
33 | 井陉县 | 李家嘴村1号蓄水池侧墙出现不规则的漏水渗水现象，无法正常使用。 | 辛庄乡李家嘴村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
34 | 井陉县 | 大尖山阀门井损坏1个，阀门损坏2个，不利于水利设施正常运行。 | 南王庄乡大尖山村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
35 | 井陉县 | 吴家窑村井盖已损坏，影响设施使用寿命。 | 吴家窑乡吴家窑村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
36 | 井陉县 | 康庄村出水口及保护装置损坏4个，影响输水管道使用，造成农田无法灌溉。 | 小作镇康庄村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
37 | 井陉县 | 康家村PE管道有多处漏水现象，影响灌溉使用。 | 于家乡康家村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
38 | 井陉县 | 小作村出水口损坏6套，影响农田输水，不能满足农田灌溉。 | 小作镇小作村 | 7月底 | 翟俊泉18332336668
39 | 井陉县 | 南陉村安装水泵2套，水位下降，运行不正常，影响设备可靠性与使用寿命。 | 南陉乡南陉村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
40 | 井陉县 | 芝麻峪村田间生产路出现破皮麻面20米，影响道路长久使用。 | 微水镇芝麻峪村 | 7月底 | 翟俊泉18332336668
41 | 井陉县 | 焦家垴村1号集雨池因位置较高，集雨效果较差，影响工程使用。 | 辛庄乡焦家垴村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
42 | 井陉县 | 滴水岸村水泵房门损坏，存在设备丢失风险。 | 吴家窑乡滴水岸村 | 4月底 | 翟俊泉18332336668
43 | 井陉县 | 塔寺坡村机井电缆线被盗约10米，造成设施无法使用，农田灌溉受影响。 | 南王庄乡塔寺坡村 | 8月底 | 翟俊泉18332336668
44 | 井陉县 | 孙家峪村田间生产路损坏70米 | 南障城镇孙家峪村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
45 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村项目区6号方田4个出水口保护装置内砂浆注浆不实 | 城郎村6号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
46 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村项目区21号新安装水泵出水量小 | 城郎村21号 | 4月底 | 吴克飞15350532080
47 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村路2新修水泥道路，有路面麻面问题。 | 城郎村路2 | 4月底 | 吴克飞15350532080
48 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村路1水泥道路模版不符合图纸要求，模版高度不足18厘米。 | 城郎村路1 | 4月底 | 吴克飞15350532080
49 | 栾城区 | 2025年项目城郎村项目区6号方田管灌区开沟深度未达到设计要求管顶埋深0.7米,现场测量深度只有0.4米。 | 城郎村6号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
50 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村，施工单位采购200QJ40-78配套功率13KW管灌水泵与设计要求200QJ40-78配套功率15KW不符。 | 城郎村项目区 | 4月底 | 吴克飞15350532080
51 | 栾城区 | 2025年项目夏凉村部分管道干管开沟深度未按照设计要求施工，现场测量深度未达到设计1.4米要求。 | 城郎村6号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
52 | 栾城区 | 2025年项目城郎村7号方田管灌出水口保护装置內砂浆未按照设计要求施工，砂浆浇筑不足，未达到设计浇筑20厘米要求。 | 城郎村7号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
53 | 栾城区 | 2025年项目城郎村道路路4路南路基平整达不到要求，存在波浪起伏现状。 | 城郎村道路路4路南 | 4月底 | 吴克飞15350532080
54 | 栾城区 | 2025年项目城郎村道路路2涨缝距离过长，未满足施工设计要求。 | 城郎村道路路2 | 4月底 | 吴克飞15350532080
55 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村施工方采购管道与管灌泵连接无法连接，影响后期施工和进度。 | 城郎村 | 4月底 | 吴克飞15350532080
56 | 栾城区 | 2025年项目城郎村道路路2养护措施不到位， 盖膜、洒水均达不到规范要求。 | 城郎村道路路2 | 4月底 | 吴克飞15350532080
57 | 栾城区 | 2025年项目城郎村1号方田管灌区管道焊接不符合要求，对接口不齐。 | 城郎村1号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
58 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目上三汲乡康家村村西出水口保护装置损坏 | 上三汲乡康家村村西 | 4月底 | 李习军15076418795
59 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目北七汲村村北水库西侧防渗管道损坏 | 上三汲乡北七汲村村北水库西侧 | 4月底 | 李习军15076418795
60 | 平山县 | 平山县2023年温塘镇片高标准农田建设项目大吾乡近掌村村西田间路有裂缝 | 大吾乡近掌村村西田间路 | 4月底 | 李习军15076418795
61 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目东王坡乡北策城村西大口井未通电，需接通电缆。 | 东王坡乡北策城村西大口井 | 4月底 | 李习军15076418795
62 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目上三汲乡访驾庄村村东一条渠道未通到地头。 | 上三汲乡访驾庄村村东渠道 | 4月底 | 李习军15076418795
63 | 平山县 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升建设项目两河乡郭村管道损坏 | 两河乡郭村北岭管道 | 4月底 | 李习军15076418795
64 | 平山县 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升建设项目两河乡王家庄村村西南出水口保护装置丢失 | 两河乡王家庄村村西南 | 4月底 | 李习军15076418795
65 | 平山县 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升建设项目两河乡新水碾村村北道路过重车压坏 | 两河乡新水碾村村北道路 | 4月底 | 李习军15076418795
66 | 平山县 | 平山县2023年温塘镇片高标准农田建设项目岗南镇韩庄村村东出水口及保护装置损坏2处 | 岗南镇韩庄村村东 | 4月底 | 李习军15076418795
67 | 平山县 | 2022年平山县小觉镇片平山镇片高标准农田建设项目孟家庄镇六亩元村村西2处渠道损坏 | 孟家庄镇六亩元村村西 | 4月底 | 李习军15076418795
68 | 平山县 | 2023年中央预算内两河乡高标准农田改造提升项目两河乡东洞村电闸开关缺保护装置 | 两河乡东洞村 | 4月底 | 李习军15076418795
69 | 平山县 | 2023年中央预算内两河乡高标准农田改造提升项目两河乡庄沟村村东大口井护栏损坏 | 两河乡庄沟村村东 | 4月底 | 李习军15076418795
70 | 平山县 | 2023年中央预算内两河乡高标准农田改造提升项目两河乡山头村村南阀门井盖丢失1个 | 两河乡山头村村南 | 4月底 | 李习军15076418795
71 | 平山县 | 平山县2023年温塘镇片高标准农田建设项目岗南镇怀常峪村大口井警示标志损坏 | 岗南镇怀常峪村村北 | 4月底 | 李习军15076418795
72 | 平山县 | 2022年平山县小觉镇片平山镇片高标准农田建设项目上三汲乡枣洼村村西一段道路被载重车压坏 | 上三汲乡枣洼村村西 | 4月底 | 李习军15076418795
73 | 深泽县 | 2025年留村乡高标准农田建设项目留王庄村 7地部分管道沟槽铺的粗砂找平层不平整，阀门井基础未按图施工硬化，有造成阀门井整体沉降风险。 | 留王庄村 | 4月底 | 刘海强13323213686
74 | 深泽县 | 2019年桥头乡高标农田项目东焦庄村一处电表箱箱体倾斜 | 东焦庄村 | 4月底 | 刘海强13323213686
75 | 深泽县 | 2019年桥头乡高标农田项目西焦庄村1处井台井盖未盖严 | 西焦庄村 | 4月底 | 刘海强13323213686
76 | 深泽县 | 2019年桥头乡高标农田项目东焦庄村田间有2根废弃电线杆未拆除，影响农户田间耕作。 | 东焦庄村 | 4月底 | 刘海强13323213686
77 | 深泽县 | 2022年铁杆镇片高标准农田建设项目中佐村田间有1根废弃电线杆未拆除，影响农户田间耕作。 | 中佐村 | 4月底 | 刘海强13323213686
78 | 深泽县 | 2019年桥头乡高标农田项目西焦庄村田间有3根废弃电线杆未拆除，影响农户田间耕作。 | 西焦庄村 | 4月底 | 刘海强13323213686
79 | 深泽县 | 深泽县2023年度赵八镇片高标准农田建设项目南中山村1个井盖被移开 | 南中山村 | 4月底 | 刘海强13323213686
80 | 深泽县 | 2025年留村乡高标准农田建设项目二标段施工机械吊车缺少防脱钩，易造成施工安全隐患。 | 夹河村 | 4月底 | 刘海强13323213686
81 | 深泽县 | 2021年赵八镇留村乡高标准农田建设项目赵八镇西内堡村排气阀丢失10个 | 赵八镇北刘家庄村 | 5月底 | 刘海强13323213686
82 | 赞皇县 | 赞皇县2024年张楞乡片区高标准农田改造提升项目延康村损坏出水口保护装置3个、村西电闸室损坏2个。 | 延康村、村西 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
83 | 赞皇县 | 赞皇县2024年张楞乡片区高标准农田改造提升项目北延村损坏水泵1台 | 北延庄村西 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
84 | 赞皇县 | 赞皇县2024年张楞乡片区高标准农田改造提升项目泥沟村大口井防护网损坏1处。 | 泥沟村西 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
85 | 赞皇县 | 赞皇县2024年张楞乡片区高标准农田改造提升项目肖家庄村道路裂缝3处 | 肖家庄村 | 2026-04-15 | 郝爱瑞13833189549
86 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳镇片高标准农田改造提升项目西阳泽损坏潜水泵2台、损坏出水口保护装置5个、丢失电缆15米。 | 西阳泽南 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
87 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳泽镇片高标准农田建设项目位昌村机井塌陷1眼 | 位昌村东南 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
88 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳泽镇片高标准农田建设项目位昌村管道损坏1处 | 位昌村 | 2026-04-15 | 郝爱瑞13833189549
89 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳泽镇片高标准农田建设项目石碑村大口井安全防护网损坏1处 | 石碑村东 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
90 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳泽镇片高标准农田建设项目回车村道路损坏2处、丢失潜水泵1台。 | 回车村北 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
91 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳泽镇片高标准农田建设项目孙庄村北损坏道路5米 | 孙庄村 | 4月底 | 郝爱瑞13833189549
92 | 赞皇县 | 赞皇县2023年西阳泽镇片高标准农田建设项目花林村管道漏水2处 | 花林村 | 2026-04-15 | 郝爱瑞13833189549
93 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目进场的出水口帽子管径为125mm，设计为140mm，与设计不符。 | 新安镇柳树科村、西慈亭，西平乐乡西杜村 | 2026-04-15 | 冯朝阳 88028163
94 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目进场PP管材的检验报告依据的检测标准不对的问题 | 新安镇柳树科村、西慈亭，西平乐乡西杜村 | 2026-04-20 | 冯朝阳 88028163
95 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村16号方田52号井节水管道有6个出水口倾斜和偏高的问题 | 新安镇柳树科村16号方田52号井 | 2026-04-13 | 冯朝阳 88028163
96 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村15号方田48号井的管道沟约有30米深度不达标，设计深85厘米，实际约60厘米。 | 新安镇柳树科村15号方田48号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
97 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村10号方田32号井节水管道有一处接头不合格，出现热熔凹缘断裂的问题。 | 新安镇柳树科村10号方田32号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
98 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村14号方田46号井2个出水口过高 | 新安镇柳树科村14号方田46号井 | 2026-04-11 | 冯朝阳 88028163
99 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村10号方田35号井东段管道沟沟壁坍塌，沟底不平。 | 新安镇柳树科村10号方田35号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
100 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村11号方田34号井2个出水口过高。 | 新安镇柳树科村11号方田34号井 | 2026-04-11 | 冯朝阳 88028163
101 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村20号方田65号井三通处管道沟偏浅 | 西平乐乡20号方田西杜村65号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
102 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村71号井安装水泵举牌验收牌子上的电缆米数与实际不符 | 西平乐乡西杜村71号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
103 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村20号方田65号井管道焊接接口不严密，没有到达施工要求。 | 西平乐乡西杜村20号方田65号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
104 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村20号方田64号井开沟深度不达标，没有到达施工图纸要求。 | 西平乐乡西杜村20号方田64号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
105 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目柳树科村11号方田40号井管道出水口过高，管道深度较浅，没达到施工要求。 | 新安镇柳树科村11号方田40号井 | 2026-04-11 | 冯朝阳 88028163
106 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西慈亭村2号方田7号井首部逆止阀安装方向装反。 | 新安镇西慈亭村2号方田7号井 | 2026-04-10 | 冯朝阳 88028163
107 | 正定县 | 正定县2025年新安镇片高标准农田建设项目西杜村24号方田88号井管道安装出水口埋深50公分，设计要求70公分，不符合设计要求 | 西平乐乡西杜村24号方田88号井 | 2026-04-13 | 冯朝阳 88028163
108 | 新乐市 | 新乐市2024年正莫镇片高标准农田建设项目辛岸村1号方田2号井有漏水问题 | 承安镇辛岸村1号方田2号井 | 4月底 | 张明 88586188
109 | 新乐市 | 新乐市2024年正莫镇片高标准农田建设项目辛岸村5号方田30号井潜水泵铁管生锈问题 | 承安镇辛岸村5号方田30号井 | 4月底 | 张明 88586188
110 | 新乐市 | 新乐市2024年正莫镇片高标准农田建设项目岸城村12号方田22号井出水口丢失 | 正莫镇岸城村12号方田22号井 | 4月底 | 张明 88586188
111 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目小宅铺村多处出水口保护装置损坏 | 彭家庄乡小宅铺村2号方田2号井 | 4月底 | 张明 88586188
112 | 新乐市 | 2024年正莫镇片高标准农田建设项目岸城村南路面出现裂缝 | 正莫镇岸城村11号方田、12号方田间 | 4月底 | 张明 88586188
113 | 新乐市 | 2024年正莫镇片高标准农田建设项目岸城村南路面出现裂缝 | 正莫镇岸城村村南第一条横向路 | 4月底 | 张明 88586188
114 | 新乐市 | 2023年协神乡片高标准农田改造提升项目北青同村村南道路出现裂缝 | 协神乡北青同村17号、22号方田间 | 4月底 | 张明 88586188
115 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目刘家庄35井井圈井盖丢失 | 协神乡刘家庄村2号方田35号井 | 4月底 | 张明 88586188
116 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目西安家庄村38井井盖破裂严重 | 马头铺镇西安家庄村4号方田38号井 | 4月底 | 张明 88586188
117 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目东阳村157井井盖破裂严重 | 马头铺镇东阳村10号方田157号井 | 4月底 | 张明 88586188
118 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目东阳村村南道路裂缝 | 马头铺镇东阳村8号方田、10号方田间 | 4月底 | 张明 88586188
119 | 新乐市 | 2023年协神乡片高标准农田改造提升项目南协神村1号方田256号井出水口丢失 | 协神乡南协神村1号方田256号井 | 4月底 | 张明 88586188
120 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目马石桥村64号井井盖井盖丢失 | 马头铺镇马石桥村3号方田64号井 | 4月底 | 张明 88586188
121 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目化皮村道路出现裂缝 | 化皮镇化皮村13号方田、14号方田间 | 4月底 | 张明 88586188
122 | 新乐市 | 新乐市2021年化皮镇片高标准农田建设项目赵门村道路出现裂缝 | 化皮镇赵门村7号方田北侧 | 4月底 | 张明 88586188
123 | 晋州市 | 2022年桃园镇片高标准农田赵位村村西南北路无路肩，路底部掏空、井圈井盖移位并掩埋。 | 晋州镇赵魏村村西 | 4月底 | 吴青杰15097485218
124 | 晋州市 | 2022年营里镇片高标准农田建设项目1个出水口保护装置损坏、2个井圈井盖移位、2个井盖破损。 | 总十庄镇永丰村村东 | 4月底 | 张彦召18032667060
125 | 晋州市 | 2025年周家庄片在建项目已浇筑完成路面未进行全面封闭管理发现车辆在道路行驶，压坏路面。 | 东里庄镇东里庄村村南 | 2026-04-15 | 康金时13028655696
126 | 晋州市 | 2022年东子城村高标准农田建设项目6处出水口保护装置损坏，1处井圈井盖移位。 | 晋州镇东子城村 | 2026-04-20 | 吴青杰15097485218
127 | 晋州市 | 晋州市2025年周家庄片高标准农田建设项目一标段开沟埋设管道完毕后，回填不及时，影响农户正常浇灌。 | 晋州镇元头村村南 | 2026-04-10 | 张小阳13028666686
128 | 晋州市 | 晋州市2022年小彭村1处路面因大车碾压局部破损 | 槐树镇小彭村村北 | 4月底 | 谷方帅17733827696
129 | 晋州市 | 晋州市2023年高标准农田建设项目后里明甫村3处出水口保护装置损坏，1条道路路肩缺失。 | 桃园镇后里明甫村村东 | 2026-04-20 | 陈鹏 15373666931
130 | 晋州市 | 晋州市2022年高标准农田建设项目北寺村2处出水口保护装置损坏、2处井台损坏、1处田间道路无路肩。 | 东里庄镇北寺村村北 | 2026-04-20 | 康金时13028655696
131 | 晋州市 | 晋州市2022年高标准农田建设项目北固底村6处出水口保护装置损坏、1处井圈移位、3处路肩不达标。 | 晋州镇北固底村村东 | 2026-04-20 | 吴青杰15097485218
132 | 晋州市 | 晋州市2023年高标准农田建设项目后里明甫村3处出水口保护装置损坏，1条道路路肩缺失。 | 桃园镇后里明甫村村东 | 2026-04-20 | 陈鹏 15373666931
133 | 晋州市 | 晋州市2025年周家庄片高标准农田建设项目东里庄村修建好的混凝土路面未按规定要求进行洒水养护 | 东里庄镇东里庄村村东 | 2026-04-10 | 张玉学13081000101
134 | 晋州市 | 2022年西旺村2处出水口保护装置损坏、1处井圈井盖移位。 | 小樵镇西旺村村北 | 2026-04-20 | 康光普13673212115
135 | 晋州市 | 晋州市2022年西子城村高标准农田建设项目2处出水口保护装置损坏、2处井圈井盖移位、2处路肩被挖。 | 晋州镇西子城村村西 | 2026-04-20 | 吴青杰15097485218
136 | 晋州市 | 晋州市2023年高标准农田建设项目聂村5处出水口保护装置损坏、1条路肩缺失。 | 桃园镇聂村村北 | 2026-04-20 | 吴青杰15097485218
137 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目羊柴村、闫阳关村电力设施，施工进度较慢，影响农业生产。 | 上方镇羊柴村、上方镇闫阳关村 | 2026-04-20 | 闫浩 15613327662
138 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目下龙门村电力设施，施工进度较慢，影响农业生产。 | 翟营乡下龙门村 | 2026-04-20 | 闫浩 15613327662
139 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目羊柴村井房，施工进度较慢，影响农业生产。 | 上方镇羊柴村 | 4月底 | 康建文18032482856
140 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目下龙门村阀门井露出地面部分未抹水泥砂浆。 | 翟营乡下龙门村 | 2026-04-15 | 康建文18032482856
141 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目下龙门村挖管沟施工完成后土方未清理。 | 翟营乡下龙门村 | 2026-04-10 | 康建文18032482856
142 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目下龙门村一号井阀门损坏、2号井一个出水口漏水、4号井6号井井首漏水。 | 翟营乡下龙门村 | 2026-04-09 | 康建文18032482856
143 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目下龙门村、西留营村、羊柴村、闫阳关村出水口保护装置未安装。 | 翟营乡下龙门村、安香乡西留营村、上方镇羊柴村、上方镇闫阳关村 | 4月底 | 康建文18032482856
144 | 行唐县 | 行唐县2025年翟营片高标准农田建设项目西留营村14号井管沟回填土方不实 | 安香乡西留营村 | 2026-04-10 | 康建文18032482856
145 | 元氏县 | 南佐镇南龙池村东管道阀门井损坏1个 | 元氏县南佐镇南龙池村东 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
146 | 元氏县 | 南佐镇西北街2号坑塘因水毁塌陷一处、防护网损坏一段。 | 元氏县南佐镇西北街S73石赞高速东侧 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
147 | 元氏县 | 南佐镇西北街村北项目区阀门井井盖丢失2个 | 元氏县南佐镇西北街村北 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
148 | 元氏县 | 殷村镇殷村出水口保护装置损坏3个、阀门井井盖损坏2处、村北阀门井出现淤堵1处。 | 元氏县殷村镇殷村村西 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
149 | 元氏县 | 殷村镇魏村渠道部分破损 | 元氏县殷村镇魏村 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
150 | 元氏县 | 元氏赵同乡池村村东出水口损坏2个、阀门井出现淤堵1处。 | 元氏县赵同乡池村村东 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
151 | 元氏县 | 前仙乡石板沟村村南大口井护网损坏 | 元氏县前仙乡石板沟村村南 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
152 | 元氏县 | 前仙乡前赵庄村村南渠道损坏一处 | 元氏县姬村镇前赵庄村村南 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
153 | 元氏县 | 黑水河乡北沙滩村2号蓄水池漏水 | 元氏县黑水河乡北沙滩村西 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
154 | 元氏县 | 黑水河乡乔家庄村一台水泵未通电 | 元氏县黑水河乡乔家庄北 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
155 | 元氏县 | 殷村镇北呈村渠道多处裂痕 | 元氏县殷村镇北呈村村东 | 4月底 | 李亚朋 15831184535
156 | 赵县 | 赵县2021年高标准农田建设项目西正村喷灌10个阀门井的阀门漏水 | 北王里镇西正村19号方田 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
157 | 赵县 | 2025年高标准项目黄市村8号井出水量底，喷灌压力小无法使用 | 北王里镇黄市村8号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
158 | 赵县 | 2025年高标准项目李柏舍44井房北边散水塌陷 | 南柏舍镇李柏舍村44号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
159 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目黄市村缺少14个喷灌首部，导致安装缓慢，无法浇地、61号井球阀关闭不严，导致无法增压，无法正常使用。 | 北王里镇黄市村 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
160 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目黄市村村53号井阀门井阀门手柄损坏断裂，导致无法开关。 | 北王里镇黄市村 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
161 | 赵县 | 赵县2024年韩村镇片高标准农田改造提升建设项目区李家庄村喷灌喷杆12根喷头30个，不能正常使用，影响浇地。 | 韩村镇李家庄1号方田 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
162 | 赵县 | 2024年中央预算内高标准农田改造提升建设项目南轮城村喷灌喷杆100个伸缩不正常 | 南轮城5号方田 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
163 | 赵县 | 2025年高标准农田建设项目南白尚村18个喷灌首部材料缺少，导致安装缓慢，影响浇地。 | 赵州镇南白尚村 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
164 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目四标段唐家寨村1台水泵井管缺少排气阀导致管道压力过大破裂，无法正常上水使用。经核实属于设计缺陷问题。 | 南柏舍镇唐家寨村75号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
165 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目二标段李柏舍村发现6个阀门把手质量不达标，出现断裂，无法打开，无法使用。 | 南柏舍镇李柏舍村44号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
166 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目一标段后营村发现7号道路施工中道路压实度不够，路面不平。易导致浇筑后的路面承载力不足，出现破裂现象。 | 北王里镇后营村 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
167 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目三标段沟岸村36号井出现两个阀门井阀门关闭不严，一处管道漏水，导致管道压力不足，喷灌无法正常使用。 | 北王里镇沟岸村 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
168 | 鹿泉区 | 巡查发现2022年高标准农田建设项目区贾村村东大河路南1队水泵损坏 | 鹿泉区大河镇贾村70号方田 | 4月底 | 王立恩18033889561
169 | 鹿泉区 | 巡查发现2022年高标准农田建设项目后东毗村东西大槐树地水口保护装置损坏2个 | 鹿泉区李村镇后东毗1号方田 | 4月底 | 张乾 13931151623
170 | 鹿泉区 | 巡查发现2024年高标准农田建设项目区前东毗村东河滩地沉沙罐过滤网、过滤盖丢失7套。 | 鹿泉区李村镇前东毗村15号方田 | 4月底 | 张丽斌13933811050
171 | 鹿泉区 | 排查发现2020年黄壁庄镇高标准农田建设项目管道损坏120米 | 鹿泉区黄壁庄镇上吕村16号方田 | 4月底 | 王永军13832315094
172 | 鹿泉区 | 巡查发现2022年高标准农田建设项目区田都村管道损坏1处 | 鹿泉区宜安镇田都村13号方田 | 4月底 | 常亮82219931
173 | 鹿泉区 | 巡查发现2020年中央预算内高标准农田建设项目区纸房头村砂石路部分路牙砖损坏 | 鹿泉区大河镇纸房头村14号方田 | 4月底 | 魏学军13933086582
174 | 鹿泉区 | 巡查发现2020年中央预算内高标准农田建设项目区邵营村出水口损坏9个 | 鹿泉区大河镇邵营村38号方田 | 4月底 | 巩伟勇15832136188
175 | 无极县 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，西东侯村68号井井盖损坏、103号井井盖损坏。 | 大陈镇西东侯村68号井、103号井 | 4月底 | 解亚涛13267831532
176 | 无极县 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，东东侯村村北365*5道路出现30米裂缝。 | 大陈镇东东侯村村北365*5道路 | 4月底 | 解亚涛13267831532
177 | 无极县 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，高陵村146号井1处出水口保护装置损坏、158号井东侧1处作业通道损坏。 | 大陈镇高陵村146号井、158号井东侧 | 4月底 | 解亚涛13267831532
178 | 无极县 | 无极县2020年中央预算内高标准农田建设项目，甄家庄村229号井2处出水口保护装置损坏。 | 七汲镇甄家庄村229号井 | 4月底 | 解亚涛13267831532
179 | 无极县 | 无极县2020年中央预算内高标准农田建设项目，前北焦村村东16号方田2处出水口保护装置损坏、村南23号方田149号井井盖损坏。 | 郭庄镇前北焦村村东16号方田、村南23号方田149号井 | 4月底 | 解亚涛13267831532
180 | 无极县 | 无极县 2022 年七汲镇片高标准农田建设项目，西小镇村南57号井1个井盖缺失，1个出水口保护装置损坏。 | 七汲镇西小镇村南57号井 | 4月底 | 解亚涛13267831532
181 | 无极县 | 无极县 2022 年七汲镇片高标准农田建设项目，东小镇村东78号井2个出水口保护装置损坏。 | 七汲镇东小镇村东78号 | 4月底 | 解亚涛13267831532
182 | 无极县 | 无极县2022年里城道乡片高标准农田建设项目，苌家庄村东411号井1个出水口保护装置缺失。 | 张段固镇苌家庄村东411号井 | 4月底 | 解亚涛13267831532
183 | 无极县 | 无极县2024年北苏镇片高标准农田建设项目，固现村村南4米宽道路裂缝2条共长30米。 | 南流乡固现村村南4米宽道路 | 4月底 | 解亚涛13267831532
184 | 无极县 | 无极县2024年北苏镇片高标准农田建设项目，大中郎村村东利民猪场门前30米公路裂缝、面粉厂东20个喷淋头不运转、30号方田喷灌阀门2个损坏。 | 南流乡大中郎村村东利民猪场门前、面粉厂东、30号方田 | 4月底 | 解亚涛13267831532
185 | 无极县 | 无极县2022年里城道乡片高标准农田建设项目，古庄村340号井排气阀损坏。 | 东侯坊镇古庄村340号井 | 4月底 | 解亚涛13267831532
186 | 灵寿县 | 灵寿县2019年狗台乡北洼乡高标准农田建设项目北洼乡北湖村弯道保护装置损坏 | 北洼乡北湖村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
187 | 灵寿县 | 灵寿县2019年狗台乡北洼乡高标准农田建设项目北洼乡北湖村出水口保护装置损坏300余个 | 北洼乡北湖村 | 2026-04-10 | 吕艳雷13731173866
188 | 灵寿县 | 2022年灵寿县塔上镇片高标准农田建设项目陈庄镇东村水泵损坏1台 | 陈庄镇东村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
189 | 灵寿县 | 2022年灵寿县塔上镇片高标准农田建设项目陈庄镇西村水泵损坏1台 | 陈庄镇西村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
190 | 灵寿县 | 2023年灵寿县青同镇片高标准农田建设项目青同镇甄朱乐村阀门井3座井盖缺失 | 青同镇甄朱乐村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
191 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇刘朱乐村4号路一段开裂塌陷 | 青同镇刘朱乐村 | 2026-04-25 | 吕艳雷13731173866
192 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇刘朱乐村阀门井井盖缺失 | 青同镇刘朱乐村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
193 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇韩洼村15号道路塌陷3米左右 | 青同镇韩洼村 | 2026-04-25 | 吕艳雷13731173866
194 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇北贾良村2号方田阀门井盖损坏1个 | 青同镇北贾良村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
195 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇下邵村出水口保护装置损坏35个 | 青同镇下邵村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
196 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇韩洼村阀门井损坏4个 | 青同镇韩洼村 | 2026-04-20 | 吕艳雷13731173866
197 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇上邵村出水口保护装置损坏15个 | 青同镇上邵村 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
198 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇上邵村水渠损坏40米 | 青同镇上邵村 | 2026-04-10 | 吕艳雷13731173866
199 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目慈峪镇卢家洼6号方田阀门井井盖缺失1个 | 慈峪镇卢家洼 | 2026-04-15 | 吕艳雷13731173866
200 | 灵寿县 | 2024年灵寿县高标准农田建设项目青同镇下邵村新修水渠部分无盖板，导致耕地机械无法下田耕种。 | 青同镇下邵村 | 2026-04-13 | 吕艳雷13731173866